## Hoja1
Épica | Entrega de valor | HA/HU | Sprint | Responsable | Rol | Puntos | Progreso | Restante | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración Días | %Días
Épica 1 | Entregable 1 | Selección del dataset y caso de uso | 1 | Daniela | Backend | 50 | 100% | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 2 | 2
Épica 1 | Entregable 1 | Modelado preliminar de datos | 1 | Camilo | Backend | 80 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 1 | Entregable 1 | Creación de BD SQLite | 1 | Camilo | Backend | 60 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 1 | Entregable 1 | Exportación de datos a CSV | 1 | Daniela | PO | 30 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 1 | Entregable 1 | Elaboración del README del repo | 1 | Daniela | PO | 40 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 1 | Entregable 1 | Borrador del documento APA | 1 | Daniela | PO | 90 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Épica 1 | Entregable 1 | Revisión final y entrega | 1 | Camilo | PO | 20 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.